附件3

项目支出绩效自评报告

（参考格式）

项目名称：自动气象观测站维持经费

评价年度：2022

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023.4.17

一、基本情况

（一）项目概况。2001—2021年，在市政府的领导下，我市气象部门认真组织实施《关于加强湛江气象事业建设，全面提高防灾减灾能力的议案》，在全市建设了146个自动气象观测站，其中143个中尺度自动气象观测站、3个石油平台自动气象站。湛江市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：G10560）指出：从2011年起，按每个自动站1万元列入市财政年度预算安排,每年安排维持经费152万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。该项目总体目标是发挥自动站优势和特点，通过自动站传回的信息可实时监测当前短时强降水的位置及强度，并预测未来几小时云体的移动方向和速度，为短时临近预报提供依据。阶段性目标是实现自动站系统24小时稳定运行；实现故障修复时间平均不超过在12小时；实现自动站资料从自动站实时传送至预报会商室及临近市县气象台，并实现产品上网共享；实现对我市天气特别是灾害性天气的24小时连续监测，区域内发生的灾害性天气监测做到基本不漏.

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用结果比较，加权重分等方式进行评价。为了做好这次绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效，我单位成立了绩效评价管理工作小组，按照文件要求开展绩效自评工作。

三、绩效自评结果

从评价情况来看年初设定的整体绩效目标基本能够实现。自评优，分数为99分，目标实现程度主要体现在：一是通过自动站传回的信息可实时监测当前短时强降水的位置及强度，并预测未来几小时云体的移动方向和速度，为短时临近预报提供依据；二是实现自动站系统24小时稳定运行；三是现故障修复时间平均不超过12小时；四是实现自动站资料从自动站实时传送至预报会商室及临近市县气象台，并实现产品上网共享；五是实现对我市天气特别是灾害性天气的24小时连续监测，区域内发生的灾害性天气监测做到基本不漏。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。2022年度财政预算安排自动站维持经费152万元，实际到位76万元。

2.资金执行情况。预算安排152万元自动站维持经费，实际到位76万元，全年实际支出76万元，无结转结余。

3.资金管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标完成情况。产出指标完成100%，主要体现在设备巡检、维护完成率100%，故障设备维修及时率大于98%，以上指标均按照年初设定的目标完成。

2.效益指标完成情况。效益指标完成100%，主要体现在各地自动站正常运行率达到100%。

3.满意度指标完成情况。满意度指标完成100%，主要体现在系统使用部门满意度达到100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

存在的问题及原因：一是有些指标设置的内容在实际执行过程很难评估，产生以上问题的原因主要是业务部门没有充分参与到指标的设置过程中，导致指标设置与实际情况结合度不够。二是由于财政苦难，对气象设备的投入不能满足气象事业发展的需要，与人民群众的期望还有一定差距，建议以后加大气象设备投入，为防灾减灾提供可靠保障。

六、改进意见

加强业务部门和财务部门的合作，在指标设置前召开相关联席会议，审议指标的合理性，进一步优化各项绩效评价指标。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果在单位门户网站进行公开。